		УТВЕРЖДАЮ / Глава Поливянского / сельского поселения / Ю.И. Аленйников / «___» ___________2015 года
ПЛАН / Мероприятий по совершенствованию системы оповещения населения / в Поливянском сельском поселении Песчанокопского района на 2016 год

№ / пп	Наименование мероприятий	Срок / проведения	Ответственные / исполнители	Кто привлекается	Отметка о выполнении
1.	Провести уточнение и корректировку плана мероприятий по совершенствованию системы оповещения населения.	15.02.2016 г.	Галыгина Н.В.	специалист ГО и ЧС
2.	Довести до населения цели и задачи проведения комплексной проверки по системе оповещения населения поселения.	Перед проведением поверки.	Галыгина Н.В.	специалист ГО и ЧС
3.	Контролировать техническое состояние готовности установленных электросирен.	Глыгина Н.В.	Галыгина Н.В.	специалист ГО и ЧС
4.	Подготовка и передача информации о предстоящей тренировке системы оповещения населения и порядок действий населения при получении сигнала.	Перед проведением поверки.	Галыгина Н.В.	специалист ГО и ЧС
5.	Проведение занятий с лицами, привлекаемыми в качестве посыльных по темам: / -действия посыльных при получении сигнала на сбор; / -доведение сигналов и информации до населения; / -изучение маршрутов движения при оповещении населения; / -порядок организации оповещения населения; / -тексты сообщений, передаваемых посыльными при оповещении.	ежеквартально	Алейников Ю.И. / Галыгина Н.В.	Глава Поливянского с/п / специалист ГО и ЧС
6.	Провести уточнение маршрутов оповещения населения.	Два раза в год	Галыгина Н.В.	специалист ГО и ЧС
7.	Иметь в наличии тексты для оповещения и информирования населения поселения и карточки для посыльных.	Постоянно	Галыгина Н.В.	специалист ГО и ЧС
8.	Корректировать списки одиноких престарелых, лежачих граждан.	Постоянно	Павленко С.И. / Галыгина Н.В.	Инспектор ОПВУ администрации / специалист ГО и ЧС
9.	Провести уточнение расчета сил и средств, привлекаемых для оповещения населения на комплексную проверку системы оповещения.	Перед проведением поверки.	Галыгина Н.В.	специалист ГО и ЧС
10.	Приобретение технических средств: / Пускатель к электросире 2 шт.		Павленко Н.Н. / Галыгина Н.В.	Начальник фин. сектора / специалист ГО и ЧС

Ответственный по ГО и ЧС, ПБ
Галыгина Н.В.