**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Песчанокопского района Ростовской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.07 .2015 г. № 104 с.Поливянка

Об утверждении отчета об

 исполнении плана реализации

 муниципальной программы

Поливянского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

 за 1 полугодие 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.08.2013 № 88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района ««Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование»» за 1 полугодие 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Поливянского

сельского поселения Н.В.Галыгина

 постановление вносит:

специалист 1 категории

по муниципальному

хозяйству Балык С.Г.

 Приложение к постановлению

Администрации Поливянского сельского поселения

 от 15.07 .2015г.№104

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2015 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///D%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUSER%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%202014%D0%B3%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%20%D0%BE%D1%82.08.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUSER%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%202014%D0%B3%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%20%D0%BE%D1%82.08.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Охрана окружающей среды» |
| 1.1  | Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Специалист 1 категории администрации Поливянского сельского С.Г.Балык | Повышение эффективности охраны окружающей среды | 01.01.2015г  | 31.12.2015г  | 0 | 0 | 0 |
| 1..2. | Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Специалист 1 категории администрации Поливянского сельского С.Г.Балык |

|  |
| --- |
| Обеспечение экологической безопасности на территории поселения  |

 | 01.01.2015г  | 31.12.2015г  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Специалист 1 категории администрации Поливянского сельского С.Г.Балык | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2015г  | 31.12.2015г  | 0 | 0 | 0 |
| 1..4. | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности |  Специалист 1 категории администрации Поливянского сельского С.Г.Балык | Повышение эффективности охраны окружающей среды  | 01.01.2015г  | 31.12.2015г  | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Приобретение и посадка деревьев в рамках « Дня древонасаждений» | Специалист 1 категории администрации Поливянского сельского С.Г.Балык | Выполнена посадка деревьев, приобретенных инвесторами | 01.01.2015г  | 31.12.2015г  | 0 | 0 | 0 |

И.о.Главы Поливянского

сельского поселения Н.В.Галыгина