**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07 .2015 г. № 105 с.Поливянка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения Песчанокопского района» за 1 полугодие 2015 года . |  |

В соответствии с постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.08.2013 № 88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения Песчанокопского района» за 1 полугодие 2015 года (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Поливянского

сельского поселения Н.В.Галыгина

постановление вносит:специалист 1 категории

по муниципальному хозяйству Коротя Н.Н

Приложение

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от 15.07 .2015 г № 105

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения Песчанокопского района» за 1 полугодие 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\Алексей\Desktop\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\проект%20пост%20№%20от%2008.2014%20по%20отч.благ.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Алексей\Desktop\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\проект%20пост%20№%20от%2008.2014%20по%20отч.благ.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Организация освещения улиц | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Поливянского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Коротя Н.Н | Повышено качество наружного освещения. Реализовано в соответствии с заключенными договорами  № 56048 от 31.12.2014г.  №56008 от 31.12.2014 г | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 500,9 | 500,9 | 500,9 |
| 2 | Подпрограмма 2 Благоустройство и озеленение территории поселения | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Поливянского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Коротя Н.Н | Улучшение и поддержка состояния зеленых насаждений. | 01.0.2015 | 30.06.2015 | 212,5 | 212,5 | 212,5 |
|  | Мероприятия по содержанию мест захоронения Поливянского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Коротя Н.Н | Улучшение и поддержка состояния мест захоронения | 01.0.2015 | 30.06.2015 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
|  | Мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов установленных генеральными планами | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Коротя Н.Н | Улучшение внешнего вида территории поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.  .Реализовано в соответствии с заключенными договорами | 01.0.2015 | 30.06.2015 | 100,0 | 49,5 | 49,5 |
| 3 |  | | | | | | | |
| 3,1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории Поливянского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Коротя Н.Н | Улучшение внешнего вида территории поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.  .Реализовано в соответствии с заключенными договорами | 01.0.2015 | 30.06.2015 | 110,4 | 110,4 | 110,4 |

И.о.Главы Поливянского

сельского поселения Н.В.Галыгина