**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Песчанокопского района Ростовской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.07 .2015 г. № 99 с.Поливянка

Об утверждении отчета об

 исполнении плана реализации

 по муниципальной программе

 Поливянского сельского

 поселения «Молодежь» по результатам

за 1 полугодие 2015 года .

В соответствии с постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 27.08.2013 № 88 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Поливянского сельского поселения», руководствуясь Уставом Поливянского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Поливянского сельского поселения «Молодежь» за 1 полугодие 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене Поливянского сельского поселения и размещению на сайте Администрации Поливянского сельского поселения.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Поливянского

сельского поселения Н.В.Галыгина

Постановление вносит :

Главный специалист по

 бухгалтерскому учету и

отчетности Г.Н.Юрченко

 Приложение

 к постановлению

Администрации Поливянского

 сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Молодежь Поливянского сельского поселения» за 1 полугодие 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CAPP%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cpril.282.doc#Par1414) |
|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1 |
| 1.1  | Основное мероприятие « Вовлечение молодёжи в общественную жизнь села «  | специалист по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 |
| 2.1.. |  Основное мероприятие «Мероприятия по содействию патриотическому воспитанию молодежи» | специалист по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X |
|  | ...  |  |  |  |  |  |

--------------------------------И.о.Главы Поливянского сельского поселения Н.В.Галыгина |