АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛИВЯНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12. 2014 года                                   № 120               с.Поливянка

| - «О внесении изменений в - Постановление Администрации - Поливянского сельского поселения - от 23.12.2013 г. № 110» |  |
| --- | --- |

В связи с уточнением плановых назначений программных мероприятий, а также в целях эффективного использования ассигнований бюджета Поливянского сельского поселения, в соответствии постановлением Администрации Поливянского сельского поселения  от 20.05.2014 г №48 от «О порядке и сроках разработки прогноза социально-экономического развития Поливянского сельского поселения на  2015-2017 гг», В соответствии с Постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.08.2013 № 88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района»,

постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Об утверждении муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» от 23.09.2013г. № 110 изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года, подлежит опубликованию в информационном бюллетене Поливянского сельского поселения и размещению на сайте Администрации Поливянского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Поливянского

сельского поселения                         Ю.И. Алейников

Приложение

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от 26.12.2014 г № 120

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Поливянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Поливянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

| Наименование программы | – | муниципальная программа Поливянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | – | МБУК «Дом культуры Поливянского сельского поселения», МБУКПС «ПСБ» |
| Соисполнитель программы | – | отсутствует |
| Участники программы | – | МБУК «Дом культуры Поливянского сельского поселения» МБУКПС «ПСБ» Администрация Поливянского сельского поселения |
| Подпрограммы | – | 1. «Развитие культуры». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | сохранение культурного и исторического наследия Поливянского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; развитие туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Поливянского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | – | охрана и сохранение памятников; развитие музыкального, хореографического искусства; развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; выявление и поддержка талантливых детей и молодежи; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля памятников муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия собственности; общее количество посещений библиотек на 1 000 человек населения; прирост численности лиц, участвующих в кружках; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | – | срок реализации муниципальной программы: 2014 – 2020 годы, этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Поливянского сельского поселения в объемах, предусмотренных программой и утвержденных Решением Собранием депутатов Поливянского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем финансирования Программы составляет 11545,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2290,0,0 тыс. рублей; 2015 год – 2150,0тыс. рублей; 2016 год – 1532,3тыс. рублей; 2017 год – 1207,8 тыс. рублей; 2018 год – 1440,6тыс. рублей; 2019 год – 1455,0тыс. рублей; 2020 год – 1469,5 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 11173,2 тыс. рублей, из них: 2014 год – 1858,0тыс. рублей; 2015 год – 2150,0тыс. рублей; 2016 год – 1532,3тыс. рублей; 2017 год – 1207,8 тыс. рублей; 2018 год – 1440,6 тыс. рублей; 2019 год – 1455,0 тыс. рублей; 2020 год – 1469,5 тыс. рублей. Обьем платных услуг составляет 105 тыс. рублей: 2014 год – 15,0 тыс. рублей; 2015 год – 15,0тыс. рублей; 2016 год – 15,0 тыс. рублей; 2017 год – 15,0тыс. рублей; 2018 год – 15,0 тыс. рублей; 2019 год – 15,0тыс. рублей; 2020 год – 15,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | хорошее состояние памятников; повышение доступности культурных ценностей для населения Поливянского сельского поселения; привлекательность Поливянского сельского поселения как территории, благоприятной для туризма и отдыха |

Раздел 1. Общая характеристика текущего
состояния сфер культуры и туризма Поливянского сельского поселения

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики: культуры и туризма.

Важным фактором социально-экономического развития является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Муниципальная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

За последние годы накоплен положительный опыт реализации долгосрочной целевой программы в сфере культуры.

Реализация данной программы способствовала развитию сохранения исторического и культурного наследия путем реализации комплекса мероприятий по реставрации и капитальному ремонту Дома культуры Поливянского сельского поселения.

Программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в Поливянском сельском поселении.

В рамках реализации Программы планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.

К наиболее существенным преимуществам туристской отрасли относятся:

ее выгодное географическое расположение и благоприятные климатические условия;

разнообразие природных ресурсов; развитая транспортная инфраструктура; богатое культурно-историческое наследие, в том числе представленное самобытными донскими традициями;

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Цели Программы:

сохранение культурного и исторического наследия Поливянского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Поливянского сельского поселения.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия Ростовской области;

развитие музыкального и  хореографического искусства;

развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

создание благоприятных экономических условий для развития туризма;

Целевыми показателями Программы являются:

доля памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия собственности;

общее количество посещений библиотек на 1 000 человек населения;

прирост численности лиц, участвующих в кружках

Подробные значения целевых показателей муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной программы, представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение, что позволит добиться существенных позитивных результатов в таких сферах, как культура и туризм.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

хорошее состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности;

повышение доступности культурных ценностей для населения Поливянского сельского поселения;

привлекательность Поливянского сельского поселения как территории, благоприятной для туризма и отдыха

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной

программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Исходя из целей, определенных муниципальной программой Ростовской области «Развитие культуры и туризма», предусмотрены подпрограммы:

«Развитие культуры»;

Предполагается реализация следующих основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограммы «Развитие культуры»:

Охрана и сохранение объектов культурного наследия.

Развитие материально-технической базы сферы культуры.

Развитие библиотечного дела.

Развитие культурно-досуговой деятельности.

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» представлены в приложении № 5 к муниципальной программе.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры» МБУК «Дом культуры Поливянского сельского поселения» предусмотрено оказание муниципальных услуг. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности, представлен в приложении № 7 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Информация о расходах бюджета на реализацию Программы представлена в приложении № 8 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 9 к муниципальной программе.

Раздел 5. Участие в реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Участниками в реализации настоящей муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» являются МБУК «Дома культуры Поливянского сельского поселения МБУК ПСП «ПСБ» и Администрация Поливянского сельского поселения.

Раздел 6. Методика оценки эффективности

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий подпрограмм Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных
исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МБУК «Дом культуры Поливянского сельского поселения».

Участники муниципальной программы:

МБУК «Дом культуры Поливянского сельского поселения»

МБУКПС «ПСБ»

Администрация Поливянского сельского поселения

Песчанокопский отдел культуры

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает внесение в установленном порядке проекта об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Поливянского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение проект об утверждении отчета.

Участник муниципальной программы:

осуществляет в рамках своей компетенции реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящего в состав муниципальной программы;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

Директор МБУК «Дома культуры Поливянского сельского поселения»  и директор МБУКПС «ПСБ»

несут персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие культуры»

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма»

| Наименование –подпрограммы | «Развитие культуры» |
| --- | --- |
| Ответственный –исполнитель Подпрограммы | МБУК ПСП «ПСБ»,МБУК «Дом культуры Поливянского сельского поселения» |
| ,Соисполнители –подпрограммы | отсутствуют |
| Участники –подпрограммы | МБУК «Дом культуры Поливянского сельского поселения», МБУКПС «ПСБ» Администрация Поливянского сельского поселения |
| Программно- – целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели – подпрограммы | создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Поливянского сельского поселения |
| Задачи –подпрограммы | проведение мероприятий по сохранению памятников; обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства; реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи |
| Целевые – индикаторы и показатели подпрограммы | Количество отремонтированных объектов культурного наследия (памятников); увеличение количества концертных мероприятий; количество посещений библиотек; количество выданных документов из фондов библиотек; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; |
| Этапы и сроки –реализации подпрограммы | срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы, этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Ресурсное – обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Поливянского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования Программы составляет 11605,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год –2290.0тыс. рублей; 2015 год – 2150,0 тыс. рублей; 2016 год – 1532,3 тыс. рублей; 2017 год – 1207,8 тыс. рублей; 2018 год – 1440,6тыс. рублей; 2019 год – 1455,0тыс. рублей; 2020 год – 1469,5 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 11113,2тыс. рублей, из них: 2014 год – 1858,0тыс. рублей; 2015 год – 2150,0тыс. рублей; 2016 год – 1532,3 тыс. рублей; 2017 год – 1207,8 тыс. рублей; 2018 год – 1440,6тыс. рублей; 2019 год – 1455,0тыс. рублей; 2020 год – 1469,5 тыс. рублей. . Обьем платных услуг составляет 105,0 тыс. рублей: 2014 год – 15,0 тыс. рублей; 2015 год – 15,0 тыс. рублей; 2016 год – 15,0 тыс. рублей; 2017 год – 15,0 тыс. рублей; 2018 год – 15,0 тыс. рублей; 2019 год – 15,0 тыс. рублей; 2020 год – 15,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые –результаты реализации подпрограммы | наличие информации о состоянии объектов культурного наследия; обеспечение сохранности здания учреждения культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; сохранение и передача новым поколениям традиций в сфере культуры и искусства; |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие культуры»

Популяризация объектов культурного наследия способствует взаимному пониманию, уважению и сближению людей, ведет к духовному объединению нации на основе единых исторических корней, способствует воспитанию патриотических чувств.

В Поливянском сельском поселении есть 2памятника, которые требуют ежегодного текущего ремонта.

Памятники являются основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций, необходимо сохранять во имя обеспечения доступа к культурным ценностям нынешних и будущих поколений России.

Сохранение объектов культурного наследия – это направленные на обеспечение физической сохранности памятников ремонтные работы.

В настоящее время в сфере сохранения объектов культурного наследия – памятников истории, выделяется ряд проблем:

высокая степень амортизации значительного числа зданий, являющихся объектами культурного наследия, что приводит к возникновению реальной угрозы их утраты.

процессы естественного старения объектов культурного наследия ускоряются в результате неблагоприятных климатических условий (длительность залегания снега и льда, высокая влажность и загазованность атмосферы).

Необходимость в удовлетворении потребностей жителей региона в культурно-творческом самовыражении, приобщении к культурным и духовным ценностям требует соответствующего развития культуры.

Один из показателей повышения качества жизни населения является обеспечение максимальной доступности культурных благ, возможности посещения культурных мероприятий.

Для дальнейшей эффективной деятельности культуры необходимо решение следующих задач:

создание условий и укрепление материально-технической базы;

содействие приобщению к духовным и культурным ценностям населения путем расширения концертных предложений для различных возрастных и социальных слоев населения.

Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов с целью обеспечения безопасности в учреждениях культуры.

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной и инфраструктуры страны.

Для обеспечения населения доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов из бюджета муниципального образования.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие культуры»

Цель подпрограммы – создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Поливянского сельского поселения.

Достижение цели подпрограммы потребует решения следующих задач:

проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (памятников);

обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства;

реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных муниципального статистического наблюдения.

Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

наличие информации о состоянии объектов культурного наследия;

обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

обеспечение доступа населения к библиотечным фондам,
          создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы.

8.4. Характеристика основных мероприятий

подпрограммы «Развитие культуры»

Основное мероприятие «Охрана и сохранение культурных памятников»

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

обеспечение сохранения культурных  памятников (памятников истории), в  том числе текущий ремонт

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы сферы культуры»

В рамках мероприятия предусмотрены приобретение основных средств, материальных запасов, страхование и обслуживание котельных, ремонт оргтехники и прочие услуги;

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

Обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования книжных фондов библиотеки , проведение литературно-творческого конкурса по привлечению детей  и взрослых к чтению.

Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности запланированы следующие мероприятия:

Проведение концертов, мероприятий к значимым датам, местные праздники, народные гулянья, увеличение кружков самодеятельности;

8.5. Информация по ресурсному
обеспечению подпрограммы «Развитие культуры»

Информация о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие культуры» представлена в приложении № 8 к муниципальной программе.

Глава Поливянского

сельского поселения                             Ю.И.Алейников

Приложение № 1

к муниципальной программе

Поливянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение культурных памятников» |  |  |  |  |
| 1. | Проект постановления о передаче памятников на баланс МБУК «Дом культуры Поливянского сельского поселения» | Передача на баланс после получения свидетельства в органах юстиции | Инспектор по земельным и имущественным отношениям | До 31.12.2013 г |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры |  |  |  |  |
| 2 | Постановление по нормативу финансовых затрат | Расчет материально-технической базы | Сектор экономики и финансов | принято |
| Основное мероприятие 1.3 « Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |
| 3 | Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Поливянском сельском поселении» | Увеличение зарплаты, повышение эффективности работы | Сектор экономики и финансов | принято |
| Основное мероприятие 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |
| 4. | Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Поливянском сельском поселении» | Увеличение зарплаты, повышение эффективности работы | Сектор экономики и финансов | принято |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Поливянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Еди-ница изме-рения | Значения показателей (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных памятников; | штук | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | увеличение количества концертных мероприятий; | % | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | количество посещений библиотек; | человек | 1900 | 1950 | 1976 | 1985 | 2000 | 2010 | 2030 | 2100 | 2200 |
| 4. | количество выданных документов из фондов библиотек; | штук | 18000 | 20046 | 21146 | 21189 | 21195 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 5 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; | Кол-во человек | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Поливянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - |

Глава Поливянского

сельского поселения                                    Ю.И.Алейников

Приложение № 4

к муниципальной программе

Поливянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество отремонтированных памятников; | штук | К = К1-К2 | К1 – памятников всего К2 – количество неотремонтированных памятников |
| 2 | увеличение количества концертных мероприятий; | процентов | М= М1/М2*100% | М1 – количество мероприятий предыдущего года М2 - количество мероприятий текущего года |
| 3 | количество посещений библиотек; | Количество человек | Количество людей берем из карточек книгоучета | Ведение электронного реестра |
| 4 | количество выданных документов из фондов библиотек; | штук | Количество людей берем из карточек книгоучета | Ведение электронного реестра |
| 5 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; | Количество человек | У= У1+У2 | У1 – количество участников предыдущего года У2 - количество участников добавленных в текущем году |

Глава Поливянского

сельского поселения                                    Ю.И.Алейников

Приложение № 5

к муниципальной программе

Поливянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполни-тель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) |  | Ожидаемый непосредствен-ный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение культурных памятников» | МБУК «Дом культуры Поливянского сельского поселения» | 2014 | 2020 | обеспечение сохранности культурного наследия и памятников истории | ухудшение состояния объектов; отсутствие необходимых документов по учету объектов культурного наследия | 1; 1.1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | МБУК «Дом культуры Поливянского сельского поселения», Администрация Поливянского сельского поселения | 2014 | 2020 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | снижение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства, культурным ценностям | 1.2. |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 « Развитие библиотечного дела» | МБУК «Дом культуры Поливянского сельского» | 2014 | 2020 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | ухудшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения к информации | 1.3. |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Дом культуры Поливянского сельского поселения» | 2014 | 2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала | ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, развивать свои творческие способности | 1.4 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Поливянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг областными муниципальными учреждениями

по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение культурных памятников» |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт памятников | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Техобслуживание газового оборудования, электроиспытания, проверка дымоходов, страхование котельных, ремонт котлов и оргтехники и др | - | - | - | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по библиотечному обслуживанию населения. Количество выданных документов Количество посещений библиотеки Устный журнал Информационный час Литературный календарь Познавательные программы | 5928 1976 12 12 12 12 | 6050 1985 12 12 12 12 | 6100 2000 12 12 12 12 | 60,8 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в тч: |  |  |  | 2290,0,0 | 2150,0 | 1532,3 |
| 1. Организация и проведение концертов | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| 2. Проведение массовых театрализованных праздников - (Рождество, Новый год, Масленица, Троица, День села, 23 февраля, 8 марта, день семьи, день победы и др) | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| 3. Организация и проведение мероприятий развивающих декоративно-прикладное творчество | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| 4. Выступления творческих коллективов по улицам села | 24 | 24 | 24 |  |  |  |
| 5. Проведение дискотек | 116 | 116 | 116 |  |  |  |
| 6. Встреча к праздникам (пограничника, афганцев, ветеранов, индивидуальных предпринимателей и др) | 12 | 12 | 12 |  |  |  |

Глава Поливянского

сельского поселения                                    Ю.И.Алейников

Приложение № 7

к муниципальной программе

Поливянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности Поливянского сельского поселения

| № п/п | Ответст-венный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения муниципальной (негосудар-ственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения муниципальной (немуниципальной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. рублей) | Объем расходов (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |

Глава Поливянского

сельского поселения                                    Ю.И.Алейников

Приложение № 8

к муниципальной программе

Поливянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации <1> | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | МБУК «Дом культуры Поливянского сельского поселения» | 951 | X | X | X | 2290,0 | 2150,0 | 1532,3 | 1207,8 | 1440,6 | 1455,0 | 1469,5 |
| Подпрограмма | «Развитие культуры» | МБУК «Дом культуры Поливянского сельского поселения» | 951 | X | X | X | 2290,0 | 2150,0 | 1532,3 | 1207,8 | 1440,6 | 1455,0 | 1469,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «Дом культуры Поливянского сельского поселения» | 951 | X X | X X | X X | 2290,0 0 | 2150,0 0 | 1532,3 0 | 1207,8 0 | 1440,6 0 | 1455,0 0 | 1469,5 0 |

Глава Поливянского

сельского поселения                                           Ю.И.Алейников

Примечание.

Х – отсутствует код бюджетной классификации.

Приложение № 9

к муниципальной программе

Поливянского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных 
источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 2290,0 | 2150,0 | 1532,3 | 1207,8 | 1440,6 | 1455,0 | 1469,5 |
|  |  | областной бюджет <1> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1858,0 | 2150,0 | 1532,3 | 1207,8 | 1440,6 | 1455,0 | 1469,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 2290,0 | 2150 | 1532,3 | 1207,8 | 1440,6 | 1455,0 | 1469,5 |
|  |  | областной бюджет | 432,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1858,0 | 2150,0 | 1532,3 | 1207,8 | 1440,6 | 1455,0 | 1469,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

Глава Поливянского

сельского поселения                                  Ю.И.Алейников