**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2017 г. № 102 с.Поливянка

Отчеты об исполнении плана реализации муниципальных целевых программ Поливянского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года.

В соответствии с Постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.08.2013 № 88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 2.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 3.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев2017 года согласно приложению № 4.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянскогосельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев2017года согласно приложению № 5.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянскогосельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 6.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению №7.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 8.

9.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Информационное общество» за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 9.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Поливянскогосельского поселения Ю.И.Алейников

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от 20.11. 2017 г. №102

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянскогосельского поселения Песчанокопского района «Социальная поддержка граждан»:

за 9 месяцев2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт [на](#Par1414) 01.10.2017г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1 | Подпрограмма 1. Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан | Администрация Поливянского сельского поселения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2017г. | 31.12.2017 | 56,0 | 38,2 |
| 1.1.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |  |  | 01.01.2017г. | 31.12.2017 | 56,0 | 38,2 |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Поливянскогосельского поселения

от 20.11.2017 г. №102

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населенияПоливянского сельского поселения»9 месяцев2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт [на](#Par1414) 01.10.2017г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1 | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Поливянского сельского поселения | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 659,9 | 659,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Закупка электрической энергии | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.  Повышение качества и надежности ком-мунальных услуг | 01.01.2017г. | 31.12.2017 | 559,9 | 226,3 |
| 1.1.2 | Мероприятие: обслуживание электрических сетей наружного освещения |  | Повышение качества и надежности ком-мунальных услуг | 01.01.2017г. | 31.12.2017 | 100,0 | 100,0 |
| 2 |
| 2.1 | Мероприятие  1.1Расходы по благоустройству территории | Администрация Поливянского сельского поселения | Повышение качества и надёжности коммунальных услуг, развитие коммунальной инфраструктуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1079,0 | 534,3 |
| 2.1.1 | Комплексное решение вопросов,связанных с организацией благоустройства,обеспечением чистоты и порядка | Приведение в каче-ственное состояние элементов благо-устройства населен-ных пунктов.надлежащее содержание территории | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 1079,0 | 534,3 |
| 2.2 | Мероприятия по внесению вгосударственный кадастр недвижимости сведений о границах поселений | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 54,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов установленных генеральными планами |  | Организация взаимо-действия между предприятиями, ор-ганизациями и учре-ждениями при реше-нии вопросов благо-устройства поселе-ния. | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 54,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятия направленные на обслуживание объектов газоснабжения |  | обслуживание объектов газоснабжения | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 100 | 0,0 |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от 20.11.2017 г. №102

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 9 месяцев 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт [на](#Par1414) 01.10.2017г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Укрепление общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Поливянского сельского поселения | Снижение уровня правонарушений в поселении;  обеспечение безопасности граждан на улицах и в других общественных местах; | 01.01.2017 год | | | 31.12.2017 | 0,5 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Проведение круглых столов, беседы с гражданами, приобретение брошюр | профилактика правонарушений и борьба с преступностью в поселении. | 01.01.2017 год | | | 31.12.2017 | 0,5 | 0,0 |
| 2 |
| 2.1 | Основное мероприятие: Противодействие терроризму и экстремизму в Поливянскомсельском поселении | Администрация Поливянского сельского поселения | улучшение социальной защищенности общества и технической укрепленности организаций, предприятий и объектов с массовым пребыванием людей в случае возникновения террористической угрозы;  повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе;  совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму, предусматривающее задействование общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении деятельности на данном направлении. | | 01.01.2017 год | | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие: Проведение круглых столов, беседы с гражданами, проведение брошюр |  | Снижение возможности совершения террористических и экстремистских актов на территории Поливянского сельского поселения | | 01.01.2017 год | | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Противодействие коррупции | Администрация Поливянского сельского поселения | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Поливянского сельского поселения;  создание в органах местного самоуправления Поливянского сельского поселения комплексной системы противодействия коррупции; | | 01.01.2017 год | | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие: Проведение круглых столов, беседы с гражданами, проведение брошюр |  | формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции;  обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Поливянского сельского поселения. | | 01.01.2017 год | | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 4 |
| 4.1 | Основное мероприятие:Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2020 годы | Администрация Поливянского сельского поселения | работа по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений:  уничтожение природной сырьевой базы для изготовления наркотиков на землях муниципального образования;  развитие информационно-пропагандистской работы;  развитие системы мониторинга распространения наркомании в поселении;  совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. | | | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 0,5 | 0,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие 2: уничтожение произрастания дикорастущей конопли |  | создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений. | | | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 0,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от 20.11.2017 г. № 12

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2017г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, | | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Поливянскогосельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [на](#Par1414) 01.10.2017г. |
| 1 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров | | Администрация Поливянского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня безопасности населения от пожаров, повышение уровня оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений | | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 20,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Зарядка огнетушителей | | Поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств поселения | | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 20,0 | 0,0 |
| 2 |  |  | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах, | | Администрация Поливянского сельского поселения | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие: Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах, | | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Поливянскогосельского поселения

от 20.11.2017 г. №102

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянскогосельского поселения Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»:

за 9 месяцев2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт [на](#Par1414) 01.10.2017г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Поливянского сельского поселения | Администрация Поливянского сельского поселения | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;  создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;  улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;  обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 2051,2 | 1583,2 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 2051,2 | 1583,2 |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от 20. 11.2017 г. № 102

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта»:

за 9 месяцев 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт [на](#Par1414) 01.10.2017г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организационные мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта | Администрация Поливянского сельского поселения | Формирование потребности здорового образа жизни у жителей поселения;  увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения поселения;  развитие физкультуры и спорта в населенных пунктах входящих в состав поселения. | 01.01.2017г. | 31.12.2017 | 30,0 | 30,0 |
| 1.1.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта |  | комплексное решение проблем физического воспитания и здоровья населения поселения, направленное на физическое и духовное совершенствование;  формирование у подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом;  формирование у населения устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ здорового образа жизни. | 01.01.2017г. | 31.12.2017 | 30,0 | 30,0 |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Поливянскогосельского поселения

от 20.11.2017 г. № 102

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Энергосбережение и развитие энергетики»:

за 9 месяцев 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт [на](#Par1414) 01.07.2017г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Энергосбережение и обеспечение энергетической эффективности Поливянского сельского поселения Песчанокопского района | Администрация Поливянского сельского поселения | Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в Поливянскомсельском поселении. | 01.01.2017г. | 31.12.2017 | 3,0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Внедрение современных энергосберегающих ламп Организационные мероприятия по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Поливянского сельского поселения Песчанокопского района |  | -снижение уровня потребления энергетических ресурсов на территории поселения за счет внедрения новых энергосберегающих технологий;  -сокращение потерь электрической энергии при ее транспортировке;  -снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы | 01.01.2017г. | 31.12.2017 | 0 | 0 |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от 20.11.2017 г. №102

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поливянском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»

за 9 месяцев 2017г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [на](#Par1414) 01.10.2017г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими выборные муниципальные должности, муниципальными служащими | Администрация Поливянского сельского поселения | Получение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими выборные муниципальные должности, муниципальными служащими | 01.01.2017год | 31.12.2017год | 1,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 1,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Поливянского сельского поселения |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы |  | В результате реализации данного мероприятия доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва составит не менее 31 процента; | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Внедрение в Администрации Поливянского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих профессиональному развитию муниципальных служащих |  | В результате реализации данного мероприятия доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составит не менее 65 процентов. | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы |  | В результате реализации данного мероприятия доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование составит не менее 71,4 процента;  доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве, составит не менее 13процентов | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций |  | В результате реализации данного мероприятия доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе, составит 100 процентов | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Ведение Реестра полномочий муниципального образования «Поливянское сельское поселение» |  | В результате данного мероприятия доля полномочий, закрепленных за муниципальным образованием «Поливянскоесельское поселение» законодательством Российской Федерации и Ростовской области, учтенных в Реестре полномочий муниципального образования «Поливянскоесельское поселение», составит 100 процентов | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области | Администрация Поливянского сельского поселения | повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;  повышение уровня профессионализма лиц, включенных в резерв управленческих кадров. | 01.01.2017 год | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 |

Глава Администрации

Поливянского сельского поселения Ю.И.Алейников

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от 20.11.2017 г. №102

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Информационное общество»:

за 9 месяцев 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт [на](#Par1414) 01.10.2017г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты | Администрация Поливянского сельского поселения | Увеличение доли рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты. | 01.01.2017г. | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Информационное сопровождение официального сайта Поливянского сельского поселения |  | Улучшение качества работы | 01.01.2017г. | 31.12.2017 | 60,0 | 21,5 |

Глава Администрации

Поливянского сельского поселения Ю.И.Алейников