АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2024 г.                		      № 190                                                 с. Поливянка

Внесение изменений в Постановление № 24 от 29.03.2019

об Утверждении муниципальной

программы Поливянского сельского

поселения «Молодежь Поливянского

сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Поливянского сельского поселения Песчанокопского района  Ростовской области от  04.09.2024 № 151 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района», постановлением Администрации Поливянского сельского поселения Песчанокопского района  Ростовской области от  06.09.2024 № 156  «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление № 24 от 29.03.2019г «об Утверждении муниципальной программы Поливянкого сельского поселения «Молодежь Поливянского сельского поселения»  согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Поливянского сельского поселения в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Поливянского сельского поселения для составления проекта бюджета Песчанокопского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Поливянского сельского поселения			    А.В.Балык

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от  31.10.2024г .№ 190

Муниципальная программа

Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Молодежь Поливянского сельского поселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района

«Молодежь Поливянского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района

«Молодежь Поливянского сельского поселения»

Одним из ресурсов и потенциалов развития Стратегии социально-экономического развития Поливянского сельского поселения до 2030 года призвана стать молодежь как наиболее мобильный участник гражданско-политических и социально-экономических преобразований и процессов, происходящих в государстве и обществе. Обусловлено это тем, что одной из наиболее распространенных форм активности личности выступает ее социальная активность, важнейшим критерием которой является мотивированность на саморазвитие. Созданию условий для поддержки общественных инициатив и проектов способствует реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)», направленного на развитие добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества.

На сегодняшний день все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой социальной группы в развитии общества. Молодежь является социально-демографической группой, с которой связано будущее как государства, так и Поливянского сельского поселения. Именно в молодые годы у человека формируется мировоззрение, определяются важнейшие жизненные цели и ценности, выбираются направления и средства их реализации, формируется отношение к себе и миру, обществу и государству. В этой связи любое современное государство заинтересовано в формировании и развитии гражданской и социальной активности молодых людей, их чувства патриотизма. Молодежь – это не только социально-возрастная группа населения 14–35 лет, но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы. При этом в условиях демографической тенденции к старению общества, нагрузка на молодежь как на социальную группу серьезно увеличивается. Это актуализирует необходимость разработки и реализации эффективной молодежной политики, как на государственном, так и на региональном и местном уровнях.

Современная муниципальная молодежная политика представляет собой прежде всего деятельность органов местного самоуправления по созданию условий для самореализации молодого человека, социально-позитивной деятельности молодежных объединений и молодежных инициатив, а также по реализации определенных законодательством гарантий для молодежи в правовой, экономической и иных сферах жизни. Муниципальная молодежная политика является важным составляющим звеном государственной молодежной политики и должна предлагать новые механизмы, которые способны стимулировать активность молодежи при решении указанных задач.

2. Описание приоритетов и целей в сфере реализации муниципальной

программы «Молодежь Поливянского сельского поселения»

Муниципальную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития , реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются:

формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания молодежи;

развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи;

создание условий для пропагандистской деятельности с целью развития гражданской ответственности как стержневой духовной составляющей молодежи, вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны, а также реализация просветительских программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде;

формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы Поливянского сельского поселения, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений;

формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;

создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта».

Одним из ресурсов и потенциалов развития Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года призвана стать молодежь как наиболее мобильный участник гражданско-политических и социально-экономических преобразований и процессов, происходящих в государстве и обществе.

Целями муниципальной программы являются содействие успешной самореализации и интеграции молодежи в общество, повышение роли молодежи в жизни Поливянского сельского поселения, а также создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей в деятельность по повышению конкурентоспособности Поливянского сельского поселения, включая улучшение социально-экономического положения молодежи.

Указанные приоритеты и цели реализуются в соответствии с:

Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;

Областным законом от 25.12.2014 № 309-ЗС «О молодежной политике в Ростовской области»;

Областным законом от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области»;

Областным законом от 27.06.2012 № 895-ЗС «О поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности в Ростовской области»;

постановлением Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 123 «Об утверждении Концепции формирования у детей и молодежи Ростовской области общероссийской гражданской идентичности»;

постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 19.10.2020 №100, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на муниципальный уровень).

4. Задачи муниципальной программы, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

К основным задачам относятся:

создание условий для формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формирования традиционных семейных ценностей в молодежной среде;

вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития;

формирование патриотизма, российской идентичности в молодежной среде и реализацию мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического, религиозно-политического экстремизма;

создание условий для расширения и укрепления добровольчества (волонтерства), поддержки деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействия повышению их потенциала

Реализация мероприятий муниципальной программы, по предварительным оценкам, позволит к 2030 году:

определить вектор развития молодежной политики согласно целеполаганию государственной программы;

использовать динамичный этапный подход к осуществлению молодежной политики и осуществлять регулярное обновление как содержания, так и формы запланированных мероприятий;

обеспечить достижение показателей регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)»;

предоставление гражданам  Поливянского сельского поселения  возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ;

расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере;

увеличить долю молодежи, вовлеченную в мероприятия сферы  молодежной политики.

Муниципальной программой «Молодежь Поливянского сельского поселения» предусмотрено в рамках реализации комплексных процессных мероприятий:  «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде», «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив».

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Песчанокопского района

«Молодежь Поливянского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Администрация Поливянского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | инспектор по делам молодежи |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I – 2019 – 2024 годы; этап II – 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 60,0 тыс. рублей: этап I – 30,0тыс. рублей; этап II – 30,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Ростовской области, государственными программами Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 19.10.2020 № 100 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики | ГП РО МП | возрастания | процентов | Ведомст-венный | 46,4 | 2023 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 70,0 | Решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2018 №285 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Песчанокоп-ского района до 2030 года" | Администрация Поливянского сельского поселения | – | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде | ГП РО МП | возрастания | тыс. человек | ведомст-венный | 0,5 | 2023 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | Постановление Администрации Поливянского сельского поселения от 31.12.2018 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Молодёжь Поливянского сельского поселения» | Администрация Поливянского сельского поселения | – | информа-ционная система отсутствует |
| 1.3. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | ГП РО МП | возрастания | процентов | статисти-ческий | 7,0 | 2023 | 8,6 | 9,7 | 10,7 | 15,5 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация Поливянского сельского поселения | – | Государ-ственная автоматизиро-ванная система «Управление» |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» Ответственный за реализацию: Администрация Поливянского сельского поселения. Срок реализации: 2019 – 2030 годы. |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфес-сиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» Ответственный за реализацию: Администрация Поливянского сельского поселения. Срок реализации: 2019 – 2030 годы. |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная и ресурсная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе | популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности и поощрение отличившихся добровольцев (волонтеров) Песчанокопского района | доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики; доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью. |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Поливянского сельского поселения «Молодежь Поливянского сельского поселения» (всего), в том числе: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | федеральный бюджет: | - | - | - | - |
|  | областной бюджет: | - | - | - | - |
|  | местный бюджет : | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | внебюджетные источники: | - | - | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (всего), в том числе: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | федеральный бюджет: | - | - | - | - |
|  | областной бюджет: | - | - | - | - |
|  | местный бюджет : | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | внебюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет: | - | - | - | - |
|  | областной бюджет: | - | - | - | - |
|  | местный бюджет : | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Поливянского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Поливянского сельского поселения | – | муниципальная программа Поливянского сельского поселения «Молодежь Поливянского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено патриотическое, историко-культурное и духовно- нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | возрастания | ГП РО МП | тыс. человек | 1,0 | 2023 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | Администрация Поливянского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | возрастания | ГП РО МП | тыс. человек | 1,0 | 2023 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | Администрация Поливянского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14 лет – 22 года) профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность | возрастания | ГП РО МП | тыс. человек | 0,2 | 2023 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | Администрация Поливянского сельского поселения | информационная система отсутствует |

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено патриотическое, историко-культурное и духовно- нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | ГП РО МП | тыс. человек | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| 1.2. | Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | ГП РО МП | тыс. человек | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.3. | Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14 лет – 22 года) профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные организации и общественно опасную деятельность | ГП РО МП | тыс. человек | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

МП – муниципальная программа Поливянского сельского поселения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде | приобретение товаров, работ и услуг | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | процентов | 42,0 | 2023 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 70,0 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (всего), в том числе: | Х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | Местный бюджет (всего): |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде (всего), в том числе: | Х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | местный бюджет (всего, из них): | Х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде | Х | Администрация Поливянского сельского поселения, образовательные организации поселения, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Проведен автопробег «Эстафета Победы», посвящённый Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 09 мая 2025 г. | Администрация Поливянского сельского поселения, образовательные организации поселения, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Проведено мероприятие «Мы граждане России» - торжественная церемония вручения паспортов граждан достигших возраста 14-летия | 12 июня 2025 г. 12 декабря 2025 г. | Администрация Поливянского сельского поселения, образовательные организации поселения, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Проведена акция «Триколор» ко Дню российского флага | 22 августа 2025 г. | Администрация Поливянского сельского поселения, образовательные организации поселения, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Проведена информационная встреча на тему: «Профилактика экстремизма в молодежной среде» с обучающимися образовательных учреждений Поливянского сельского поселения | 30 сентября 2025 г. | Администрация Поливянского сельского поселения, образовательные организации поселения, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.7. Проведен автопробег «Эстафета Победы», посвящённый Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 09 мая 2026 г. | Администрация Поливянского сельского поселения, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому поселения, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью Песчанокопского района | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.8. Проведено мероприятие «Мы граждане России» - торжественная церемония вручения паспортов граждан достигших возраста 14-летия | 12 июня 2026 г. 12 декабря 2026 г. | Администрация Поливянского сельского поселения, образовательные организации поселбения, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.9. Проведена акция «Триколор» ко Дню российского флага | 22 августа 2026 г. | Администрация Поливянского сельского поселения, образовательные организации поселения, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.10. Проведена информационная встреча на тему: «Профилактика экстремизма в молодежной среде» с обучающимися образовательных учреждений Песчанокопского района | 30 сентября 2026 г. | Администрация Поливянского сельского поселения, образовательные организации района, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.12. Парад Победы, посвящённый Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 09 мая 2027 г. | Администрация Поливянского сельского поселения, образовательные организации поселения, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.13. Проведено мероприятие «Мы граждане России» - торжественная церемония вручения паспортов граждан достигших возраста 14-летия | 12 июня 2027 г. 12 декабря 2027 г. | Администрация Поливянского сельского поселения, образовательные организации поселения, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1.14. Проведена акция «Триколор» ко Дню российского флага | 22 августа 2027 г. | Администрация Поливянского сельского поселения, образовательные организации поселения, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.15. Проведена информационная встреча на тему: «Профилактика экстремизма в молодежной среде» с обучающимися образовательных учреждений Песчанокопского района | 30 сентября 2027 г. | Администрация Поливянского сельского поселения, образовательные организации поселенич, ОМВД по Песчанокопскому району, общественные объединения, осуществляющие мероприятия по работе с молодежью | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей

и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Поливянского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Поливянского сельского поселения | – | муниципальная программа Поливянского сельского поселения «Молодежь Поливянского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | возрастания | ГП РО МП | тыс. человек | 0,3 | 2023 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | Администрация Поливянского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 12 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления | возрастания | ГП РО МП | человек | 67 | 2023 | 70 | 73 | 75 | 80 | Администрация Поливянского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 13 | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей | возрастания | ГП РО МП | человек | 48 | 2023 | 100 | 120 | 130 | 150 | Администрация Поливянского сельского поселения | информационная система отсутствует |

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | ГП РО МП | тыс. человек | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.2. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления | ГП РО МП | человек | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.3. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей | ГП РО МП | человек | 48 | 61 | 73 | 76 | 81 | 84 | 86 | 91 | 93 | 96 | 98 | 100 |

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

МП – муниципальная программа Поливянского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, развития творческой активности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи | приобретение товаров, оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2. | Проведены мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития | приобретение товаров, оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях потенциального развития | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | Проведены мероприятия по профилактике ассоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | приобретение товаров, оказание услуг (выполнение работ) | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по профилактике асоциального поведения, | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего): |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.2. Проведены мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития (всего): | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.3. Проведены мероприятия по профилактике ассоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде (всего): | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (всего): | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.2. Проведены мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития | 2025-2027 | МБУК «ДК Поливянского сельского поселения» Прозорова М.Ф | - | - |
| 2. | Результат: «Праздники, фестивали, концерты, акции, встречи, проекты, конкурсы, курултаи, слеты, ярмарки» | - | МБУК «ДК Поливянского сельского поселения» Прозорова М.Ф | Решение о бюджете | отсутствует |
| 3. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 2 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.3. Проведены мероприятия по профилактике ассоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 2025-2027 | МБУК «ДК Поливянского сельского поселения» Прозорова М.Ф | - | - |
| 4. | Результат: «Ознакомление участников (работников, обучающихся и их родителей) массовых мероприятий с необходимой документацией по обеспечению безопасности | - | МБУК «ДК Поливянского сельского поселения» Прозорова М.Ф | Решение о бюджете | отсутствует |