**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛИВЯНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2024 |  | №192 |  |  | с. Поливянка |

О внесении изменений в постановление Администрации Поливянского поселения от 27.10.2022 № 120 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Поливянского сельского поселения» на 2022-2030 годы»

В целях обеспечения реализации муниципальной программы, в соответствии с постановлением Администрации Поливянского сельского поселения Поливянского поселения от 04.09.2024 № 151 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поливянского сельского поселения Поливянского поселения», Администрация Поливянского сельского поселения Поливянского поселения

**Постановляет**:

1. Внести изменения в постановление Администрации Поливянского поселения от 27.10.2022 № 120 «Об утверждении муниципальной программы поселения» на 2022-2030 годы» изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Поливянского сельского поселения в сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Поливянского сельского поселения для составления проекта бюджета Поливянского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Поливянского сельского поселения А.В.Балык

Постановление вносит:

сектор по вопросам

муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения от 31.10.2024 № 192

**I. Стратегические приоритеты муниципальной (комплексной) программы «Формирование современной городской среды на территории Поливянского сельского поселения»**

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной (комплексной) программы «Формирование современной городской среды на территории Поливянского сельского поселения»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Поливянского сельского поселения» определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества городской среды

Ежегодно в районе растет значение показателя по доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в 2019 году значение составляло 15 процента, по итогам 2024 года составило 24 процента.

Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные, центральные улицы, городские площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, отобранными жителями территорий муниципальных образований Поливянского поселения.

Создания комфортных условий проживания на территории Поливянского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства сельских поселений будет способствовать концентрации в районе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Поливянского сельского поселения, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Одним из основных стратегических направлений развития Поливянского поселения является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной среды населенных пунктов Поливянского поселения, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности мало мобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Поливянского поселения.

Срок реализации инициативных проектов не может превышать один год.

1. Описание приоритетов и целей политики Поливянского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий сельских поселений Поливянского сельского поселения (Дни древонасаждений и месячники чистоты);

1. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

1. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;постановлением правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации программы:

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;

проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

софинансированию муниципальных программ формирования современной городской среды;

строительству и капитальному ремонту мест массового отдыха;

благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов;

проведению весенних и осенних месячников чистоты, проведению весенних и осенних Дней древонасаждений.

**IПаспорт**

**Муниципальной (комплексной) программы Поливянского поселения «Формирование современной городской среды»**

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Куратор муниципальной программы Поливянского сельского поселения | Балык А.В. Глава Администрации Поливянского сельского поселения |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Поливянского сельского поселения  (Коротя Н.Н. главный специалист по вопросам муниципального хозяйства ПБ и ЧС) |
| 3 | Срок реализации муниципальной (комплексной) программы Поливянского сельского поселения | этап I: 2022 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 4 | Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Поливянского поселения |
| 5 | Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Поливянского поселения | 1.Благоустройство общественных территорий Поливянского сельского поселения |
| 2. Инициативные проекты |
| 6 | Параметры финансового обеспечения муниципальной (комплексной) программы | тыс. рублей:  этап I: 2022г-2024г–110,0тыс. рублей;  этап II: 2025-2030г –2836,7 тыс. рублей |
| 7 | Связь с национальными целями развития Ростовской области, государственными программами Ростовской области | национальная цель: постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы «Формирование современной городской среды на территории Поливянского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=13.08.2024)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. Цель - повышение качества и комфорта проживания населения на территории Поливянского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | РП; МП | возрастающий | единиц | ведомственный | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | постановление Администрации Поливянского сельского поселения от 27.10.2022 № 120 «Об утверждении муниципальной программы Поливянского сельского поселения«Формирование современной городской среды на территории Поливянского сельского поселения» на 2022-2024 годы» | Администрация Поливянского сельского поселения | повышение комфортности городской среды общественных территорий Поливянского сельского поселения |  |

Структура муниципальной (комплексной) программы «Формирование современной городской среды на территории Поливянского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. **Благоустройство общественных территорий Поливянского сельского поселения** | | | |
|  | Куратор – Балык Артем Владимирович Глава Администрации Поливянского сельского поселения  Ответственный за реализацию: сектор по правовым и социальным вопросам Администрации поселения.  Срок реализации: 2022 - 2030 годы | | | |
|  | **Задача-1**- Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств  Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов  в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований | улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;  формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей  Вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды | Прирост числа жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований; количество благоустроенных общественных территорий |
|  | 1. **Инициативные проекты** | | | |
|  | Куратор – Балык Артем Владимирович Глава Администрации Поливянского сельского поселения  Ответственный за реализацию: сектор по правовым и социальным вопросам Администрации поселения.  Срок реализации: 2022 - 2030 годы | | | |
|  | **Задача-2-**поддержка инициатив жителей сельских поселений Поливянского поселения в решении вопросов местного значения  Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустройства территорий | обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований (дни древонасаждения и месячники чистоты) просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства (областной семинар по благоустройству | Прирост числа жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований; количество благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы «Формирование современной городской среды на территории Поливянского сельского поселения»

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | **Муниципальная программа** *«Формирование современной городской среды на территории Поливянского сельского поселения»* **(всего), в том числе:** | 2836,7 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областного бюджета | 2519,9 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджета сельских поселений | 180,0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 136,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Благоустройство общественных территорий** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджета сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Инициативные проекты** | 2836,7 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областного бюджета | 2519,9 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджета сельских поселений | 180,0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 136,8 | 0 | 0 | 0 |

**IIПаспорт**

**комплекса процессных мероприятий "Благоустройство общественных территорий» муниципальной (комплексной) программы «Формирование современной городской среды на территории Поливянского сельского поселения»**

Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» муниципальной «комплексной) программы Поливянского сельского поселения «Формирование современной городской среды» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Администрация Поливянского сельского поселения;  Сектор по правовым и социальным вопросам, главный специалист Коротя Н.Н. |
| 1.2 | Связь с муниципальной программой Поливянского сельского поселения | Муниципальная программа утвержденная постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 27.10.2022 № 120 «Об утверждении муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Поливянского сельского» на 2022-2030 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=13.08.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя по годам реализации | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Задача-1**- Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | | | | | | | | | | | |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | возрастание | ОМС | % | 24,3% | 2024 | 25 | 26 | 27 | 28 | Администрация Поливянского сельского поселения |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Муниципальная комплексная программа Поливянского поселения «Формирование современной городской среды»** | | | | | | | | | |
| 1.2 | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»** | | | | | | | | | |
| 1.3 | **Задача комплекса процессных мероприятий -** Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1**. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Поливянского сельского поселения  **Результат:** Реализовано мероприятие по благоустройству общественных территорий (парков, скверов) | Осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие во Всероссийском голосовании, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 1500 | 2024 | 1530 | 1600 | 1600 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»» (всего), в том числе:** |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета сельских поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | **Мероприятие 1**. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Поливянского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета сельских поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие(результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование структурного подразделения, отраслевого отдела Администрации Поливянского поселения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | **Задача комплекса процессных мероприятий -** Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | | | | |
|  | **Мероприятие 1**. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Поливянского поселения  **Результат:** Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (парков, скверов)  **Контрольная точка:** Информацияо завершении работ по объектам,запланированных к реализации в2025 году", (Условная единица) | 2025 | Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства Коротя Н.Н | - | отсутствует |

**III Паспорт**

комплекса процессных мероприятий "Инициативные проекты» муниципальной (комплексной) программы Поливянского сельского поселения «Формирование современной городской среды»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты» муниципальной «комплексной) программы Поливянского поселения «Формирование современной городской среды» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Администрация Поливянского сельского поселения;  Сектор по вопросам муниципального хозяйства Администрации Поливянского сельского поселения главный специалист Коротя Н.Н |
| 1.2 | Связь с муниципальной программой Поливянского сельского поселения | Муниципальная программа утвержденная постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 27.10.2022 № 123 «Об утверждении муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Поливянского сельского поселения» на 2022-2030 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=13.08.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя по годам реализации | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Задача-2-** Поддержка инициатив жителей сельских поселений Поливянского сельского поселения в решении вопросов местного значения | | | | | | | | | | | |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | возрастание | ОМС | % | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Поливянского сельского поселения |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Муниципальная комплексная программа Поливянского сельского поселения поселения «Формирование современной городской среды»** | | | | | | | | | |
| 1.2 | **Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты»** | | | | | | | | |
| 1.3 | **Задача комплекса процессных мероприятий -** Поддержка инициатив жителей сельских поселений в решении вопросов местного значения | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1 -** Благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов  **Результат:** Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (парков, скверов) | Осуществление текущей деятельности | Количество благоустроенных общественных мест;  решении вопросов благоустройства при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов. | штук | 0 | 2024 | 1 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты»**  **(всего), в том числе:** |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  | 2836,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета |  | 2519,9 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета сельских поселений |  | 180,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 136,8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | **Мероприятие 1**. **-** Благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: |  | 2836,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета |  | 2519,9 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета сельских поселений |  | 180,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 136,8 | 0 | 0 | 0 |

5. Планреализациикомплексапроцессныхмероприятий «Инициативные проекты» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие(результат)/  контрольнаяточка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование структурного подразделения, Администрации Поливянского сельского поселения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | **Задача-2-** Поддержка инициатив жителей сельских поселений Поливянского поселения в решении вопросов местного значения | | | | |
|  | **Мероприятие 1**. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Поливянского поселения  **Результат:** Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (парков, скверов)  **Контрольная точка:** Информация о завершении работ по объектам, запланированных к реализации в 2025 году", (Условная единица) | 2025 | Коротя Н.Н главный специалист по вопросам муниципального хозяйства | - | отсутствует |

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Поливянского сельского поселения) муниципальной комплексной программы «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости | Срок ввода в эксплуатацию | Источники  финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы | | | | |
| **2025** | | **2026** | **2027** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Муниципальная комплексная программа «Формирование современной городской среды»** | | | | | | | | | | |
|  | Всего по объектам благоустройства | Отдел по вопросам муниципального хозяйства |  |  | Всего |  | 2836,7 | |  |  |  |
| бюджет поселения |  | 180,0 | |  |  |  |
| межбюджетные трансферты **федерального** бюджета |  | 2519,9 | |  |  |  |
| межбюджетные трансферты **областного** бюджета |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 136,8 | |  |  |  |
| 1.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»** | | | | | | | | | | |
|  |  | Отдел по вопросам муниципального хозяйства |  |  | Всего |  | |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  | |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты **федерального** бюджета |  | |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты **областного** бюджета |  | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |
| **1.2** | **Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты»** | | | | | | | | | | |
|  |  | Отдел по вопросам муниципального хозяйства |  |  | Всего |  | | 2836,7 |  |  |  |
| бюджет поселения |  | | 180,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты **федерального** бюджета |  | | 2519,9 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты **областного** бюджета |  | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | | 136,8 |  |  |  |