**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Песчанокопского района Ростовской области**

 09.03 .2023 № 27 с.Поливянка

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной**

**программы Поливянского сельского**

**поселения«Информационное общество»**

**за 2022 год**

В соответствии с Постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 27.11.2020 № 90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района», распоряжением Администрации Поливянского сельского поселения от 27.11.2020 № 91 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Информационное общество» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Поливянское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Поливянского сельского поселения А.В.Балык

Приложение

к постановлению

Администрации

Поливянского сельского поселения

от 05.03.2022№ 41

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения

«Информационное общество» за 2022 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2022 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Поливянского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.10.2018 № 17, Администрация Поливянского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Поливянского сельского поселения«Информационное общество» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.10.2018 №77.

 Постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 29.12.2021 № 1128 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2022 году, составил 40,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 31,2 тыс.рублей.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Поливянского сельского поселения, развитие информационно-телекоммуникационной среды, в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение  требований  законодательства  Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации;

установление обратной связи с населением поселения, изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить исполнение по основным мероприятиям:

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Поливянского сельского поселения. С целью его реализации все нормативные правовые акты и наиболее важные объявления были размещены на официальном интернет-сайте Поливянского сельского поселения.

- защита информации на ПК сотрудников Администрации, с целью реализации которого, на все ПК сотрудников, работающих с персональными данными, установлена парольная защита.

- создание развитие и сопровождение информационных систем, с целью реализации которого частично обновлена компьютерная база, заключены договора с ГАУ РЦИС, ООО «ЭнигмаДон», ООО «Власть-Инфо», ООО «КриптоСтандарт», ЗАО «ПФ «СКБ Контур»».

- развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Поливянского сельского поселения, с целью реализации которого используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг.

С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Поливянского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

В целях информирования населения о деятельности Администрации Поливянского сельского поселения и Собрания депутатов Поливянского сельского поселения, нормативные правовые акты и иные официальные документы опубликованы в официальном выпуске Поливянского сельского поселения «Вести Власти» и газете «Наш край», а также размещены на официальном сайте Администрации Поливянского сельского поселения в сети Интернет.

Подпрограмма «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Поливянском сельском поселении».

Основное мероприятие «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры».

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2022 году в Поливянском сельском поселении осуществлено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Поливянского сельского поселения, отвечающей современным требованиям рынка, повышен уровень и качество информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Поливянского сельского поселения за счет модернизации официального сайта органа местного самоуправления Поливянского сельского поселения. Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

Основное мероприятие «Защита информации».

В течение 2022 года в рамках основного мероприятия обеспечен необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрацией Поливянского сельского поселения, бюджетными учреждениями, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг. Для реализации поставленных задач в области защиты информации приобретено антивирусное программное обеспечение, средства криптографической защиты информации.

Основное мероприятие «Развитие систем электронного правительства».

 С целью развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Поливянского сельского поселения используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг. С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру», Администрацией Поливянского сельского поселения была организована рекламная компания по привлечению граждан к регистрации.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 2022 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Поливянского сельского поселения от 24.12.2021 № 25 «Об утверждении бюджета Поливянского сельского поселения Песчанокопского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

По основному мероприятию «Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 40,0 тыс.рублей, освоено 31,2 тыс.рублей.

Сведения об использовании средств бюджета Поливянского сельского поселенияПесчанокопского района, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» за 2022 год представлены в приложении № 3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2022 год

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Поливянского сельского поселения«Информационное общество» за 2022 год, представлены в приложении № 4 к Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 2022 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Поливянского сельского поселения Песчанокопского района, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Поливянского сельского поселения Песчанокопского района составляет 1,0.

3. Эффективность использования средств бюджета Поливянского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

Приложение № 1

к Отчету

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Информационное общество» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной  программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты | Администрация Поливянского сельского поселения | Увеличение доли рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты. | 01.2022 | 31.12.2022г | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
|  | Приобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения | Администрация Поливянского сельского поселения | Увеличение доли рабочих мест, оснащенных новыми версиями программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопровождение информационно- правовой системы «Консультант Плюс» | Администрация Поливянского сельского поселения | Улучшение качества работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет | Администрация Поливянского сельского поселения | Улучшение качества работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | Администрация Поливянского сельского поселения | Улучшение качества работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Информационное сопровождение официального сайта Поливянского сельского поселения | Администрация Поливянского сельского поселения | Улучшение качества работы |  |  | 35,2 | 35,2 | 26,4 | 8,8 |
|  | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации | Администрация Поливянского сельского поселения | Улучшение качества работы |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результат | Причи-ны не реали-зации/ реали-зации не в пол-ном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты | Главный специалист В.А.Семенченко | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение доли рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты. | Оснащены все рабочие места Лицензионным программным обеспечением | – |
| 2. | Приобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения | Главный специалист В.А.Семенченко | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение доли рабочих мест, оснащенных новыми версиями программного обеспечения  | Рабочие места обновлены согласно возникновения потребности | – |
| 3. | Сопровождение информационно- правовой системы «Консультант Плюс» | Главный специалист В.А.Семенченко | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение качества работы | Использование в работе современных технологий «Консультант Плюс» | – |
| 4. | Оплата услуг по предоставлению доступа к сети Интернет | Главный специалист В.А.Семенченко | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение качества работы | Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, КСТС,  | – |
| 5. | Техническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | Главный специалист В.А.Семенченко | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение качества работы | Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, КСТС,  | - |
| 6. | Информационное сопровождение официального сайта Поливянского сельского поселения | Главный специалист В.А.Семенченко | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение качества работы | С целью развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Поливянского сельского поселения используется система исполнения регламентов, направленная на исполнение заявлений, поступающих на портал государственных и муниципальных услуг. С целью регистрации граждан на портале «Госуслуги.ру»,  | - |
| 7. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации | Главный специалист В.А.Семенченко | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение качества работы | Обеспечен необходимый уровень квалификации сотрудников организации | - |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Информационное общество» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Поливянского сельского поселения Песчанокопского района | - | - | - |
| Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защитыПриобретение и сопровождение новых версий программного обеспеченияСопровождение информационно- правовой системы «Консультант Плюс» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Поливянского сельского поселения Песчанокопского района | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Оплата услуг по предоставлению доступа к сети ИнтернетТехническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Поливянского сельского поселения Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защитыПриобретение и сопровождение новых версий программного обеспеченияСопровождение информационно- правовой системы «Консультант Плюс» | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Поливянского сельского поселения Песчанокопского района | - | - | - |
| Оплата услуг по предоставлению доступа к сети ИнтернетТехническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Поливянского сельского поселения Песчанокопского района | - | - | - |
| Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защитыПриобретение и сопровождение новых версий программного обеспеченияСопровождение информационно- правовой системы «Консультант Плюс» | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Поливянского сельского поселения Песчанокопского района | - | - | - |
| Оплата услуг по предоставлению доступа к сети ИнтернетТехническое обслуживание и ремонт сетевого и компьютерного оборудования | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Поливянского сельского поселения Песчанокопского района | - | - | - |
| Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты Сопровождение информационно- правовой системы «Консультант Плюс» | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Поливянского сельского поселения Песчанокопского района | 35,2 | 35,2 | 26,4 |
| Повышение квалификации муниципальных служащих администрации | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Поливянского сельского поселения Песчанокопского района | - | - | - |
| Итого |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Поливянского сельского поселения

«Информационное общество» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года(при наличии) |
| 2022 год | 2022 год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |
| 1. | Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защитыПриобретение и сопровождение новых версий программного обеспечения | про­центов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 1.1. | Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты Сопровождение информационно- правовой системы «Консультант Плюс» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятийподпрограмм,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс.рублей) |
| всего | в том числе в результате проведениязакупок |
| Муниципальная программа «Информационное общество»Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защитыПриобретение и сопровождение новых версий программного обеспеченияПриобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты Сопровождение информационно- правовой системы «Консультант Плюс» | ХХ40,0 | ХХ31,2 | 0,00,08,8 | 0,00,08,8 |

Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений в 2022 году отсутствует. Анализ реализации Программы в 2022 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 100,0 процентов, уровень исполнения финансирования по программе в целом составил 100,0 процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в основном достигнуты.

Глава Администрации Поливянского

сельского поселения А.В.Балык