АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района  Ростовской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 . 03 .2020 	                                                   №   39                                              с. Поливянка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2019 год.

В соответствии с Постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.10.2018 № 71  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района», распоряжением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.10.2018 №  70 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Поливянское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Поливянского

сельского поселения                                                                                 Ю.И. Алейников

Приложение

к постановлению

Администрации

Поливянского

сельского поселения

от  20 . 03 .2020 №

Отчет о реализации муниципальной программы

Поливянского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2019 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Поливянского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.10.2018 № 36, Администрация Поливянского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения Песчанокопского района»  (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.10.2018 № 79. Основная задача муниципальной программы – проведение эффективной политики в жилищно-коммунальной сфере для реализации мер по обеспечению комфортных условий проживания на территории Поливянского сельского поселения.

Постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 29.12.2018 № 102 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Поливянского сельского поселения, качественное благоустройство населенных пунктов на территории Поливянского сельского поселения, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в хуторах поселения, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников;

- приобретена газонокосилка и комплектующие к трактору;

- проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, по дезинфекции питьевой системы, проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проведен косметический ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретены расходные материалы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 6 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Поливянского сельского поселения от 29.12.2018 № 102.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Поливянского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Содержание,  расходы по оплате за электроэнергию  уличного освещения

в 2019 году на реализацию данного направления  запланировано 394,6 тыс. руб.

По основному мероприятию 1.2 «Озеленение территории»:  обеспечение , поддержание постоянно (в течении года) порядка на территории поселения, отвечающих требованиям правил благоустройства сельского поселения( посадка саженцев, покос сорной растительности, обрезка деревьев).

По основному мероприятию 1.3. «Содержание в порядке мест захоронения осуществлялась уборка территории на  2 местах захоронений, проводились обработка территории от клеща, проводилась дератизация.

По основному мероприятию 1.4 «Соблюдение санитарных норм, поддержание эстетичного вида  территории поселения»

По основному мероприятию  1.5 «Содержание  газопроводов в состоянии отвечающем требованиям»

По основному мероприятию  1.6 «Своевременное оформление документации, отвечающей требованиям законодательства»

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Поливянского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Организация уличного освещения,»:

- произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договору;.селенных раждан поднимался вопрос о зазификации поселения.ия"али подачи воды в ст. я объектов забора воды поселения. ческих об

По основному мероприятию .1.2 «Озеленение территории»:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 8 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора; работы по ликвидации несанкционированных свалок за счет средств бюджета поселения на сумму 46,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 1.3. «Содержание в порядке мест захоронения осуществлялась уборка территории на  2 местах захоронений, проводились обработка территории от клеща, проводилась дератизация.

По основному мероприятию 1.4. «Соблюдение санитарных норм, поддержание эстетичного вида  территории поселения» к 74-й годовщине Победы ВОВ проведен ремонт памятников ВОВ с. Поливянска, с. Николаевка. - произведена побелка деревьев, проведен «День древонасаждения»;  субботники во всех организация поселения по наведения санитарного порядка прилегающей территории организации,  обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; приобретен режущий аппарат к роторной косилке и комплектующие к трактору; проведено бактериологическое исследование и дезинфекция воды в колодцах.

По основному мероприятию 1.5 Содержание  газопроводов в состоянии отвечающем требованиям» производились ремонтные работы газопроводов на территории поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2019 г. по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019 год 1415,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения – 1415,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 1350,8 тыс. рублей (95,4 процента).

сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2019 году предусмотрено 6 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 5  показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 1 показателя (индикатора) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки бюджетной эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:.

степень целевого показателя 1.1 – 0,9;

степень целевого показателя 1.2 – 0,96;

степень целевого показателя 1.3 – 1;

степень целевого показателя 1.4 – 1

степень целевого показателя 1.5 – 1;

степень целевого показателя 1.6 – 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _0,8_, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 0,8 , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Поливянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Поливянского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,8.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Поливянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Поливянского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1350,8 тыс. рублей 1415,7 тыс. рублей = 0,95.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Поливянского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Поливянского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Поливянского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,8/0,95=0,8, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5 + 0,95 х 0,3 + 0,8 х 0,2 = 0,86, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Поливянского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Поливянского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание, расходы по оплате за электроэнергию уличного освещения | Главный специалист Коротя Н.Н (Глава администрации поселения Алейников Ю.И.) | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Содержание в постоянно рабочем состоянии уличного освещения Поливянского сельского поселения, отвечающего требованиям жителей поселения | Содержание в постоянно рабочем состоянии уличного освещения Поливянского сельского поселения, отвечающего требованиям жителей поселения | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Озеленение территории | Главный специалист Коротя Н.Н (Глава администрации поселения Алейников Ю.И.) | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Поддержание постоянно (в течении года) порядка на территории поселения, отвечающих требованиям правил благоустройства сельского поселения | В целях обеспечения порядка на территории поселения, отвечающих требованиям правил благоустройства сельского поселения производилась обрезка деревьев, покос сорной растительности. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Содержание и организация мест захоронения | Главный специалист Коротя Н.Н (Глава администрации поселения Алейников Ю.И.) | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Содержание в порядке мест захоронения | За прошедший период поддержан порядок на территориях мест захоронения, произведена обработка территории от клеща и дератизация. |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Главный специалист Коротя Н.Н (Глава администрации поселения Алейников Ю.И.) | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Соблюдение санитарных норм, поддержание эстетичного вида территории поселения | На сходах граждан поднимаются вопросы а так же проводилась работа по вопролсам ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан. |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Организация обслуживания газопроводов | Главный специалист Коротя Н.Н (Глава администрации поселения Алейников Ю.И.) | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Содержание газопроводов в состоянии отвечающем требованиям | Проведены мероприятия по приобретению и замене ГРПШ, а так же обслуживание газопроводов | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Организация оценки муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, внесение в кадастр недвижимости | Главный специалист Коротя Н.Н (Глава администрации поселения Алейников Ю.И.) | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, внесение в кадастр недвижимости | За истекший период проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения (ст. Владимировская, х. Малое Зверево) | - |

### Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Поливянского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения Поливянского сельского поселения

Песчанокопского района» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Поливянского сельского поселения» | всего | 1415,7 | 1415,7 | 1350,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1415,7 | 1415,7 | 1350,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 1415,7 | 1415,7 | 1415,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1415,7 | 1415,7 | 1350,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание, расходы по оплате за электроэнергию уличного освещения | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 394,6 | 394,6 | 357,7 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Озеленение территории | всего | 739,1 | 739,1 | 716,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 739,1 | 739,1 | 716,5 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  | х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Содержание и организация мест захоронения | всего | 38,0 | 38,0 | 37,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 38,0 | 38,0 | 37,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 227,0 | 227,0 | 226,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 227,0 | 227,0 | 226,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.5. Организация обслуживания газопроводов | всего | 13,0 | 13,0 | 12,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 13,0 | 13,0 | 12,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.6. Организация оценки муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, внесение в кадастр недвижимости | всего | 4,0 | 4,0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 4,0 | 4,0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Поливянского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения Поливянского сельского поселения

Песчанокопского района» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Поливянского сельского поселения» |
| 1. | Содержание в постоянно рабочем состоянии уличного освещения Поливянского сельского поселения, отвечающего требованиям жителей поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Поливянского сельского поселения» |
| 1.1. | Поддержание постоянно (в течении года) порядка на территории поселения, отвечающих требованиям правил благоустройства сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Содержание в порядке мест захоронения | шт | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 1.3 | Соблюдение санитарных норм, поддержание эстетичного вида территории поселения | процентов | 30,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 1.4 | Содержание газопроводов в состоянии отвечающем требованиям Поливянского сельского поселения | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.1. | Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, внесение в кадастр недвижимости | процентов | 60,0 | 0,0 | 0,0 | Работы по определению границ незакончены находятся на стадии разработки |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

Поливянского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно- коммунальными услугами населения

Поливянского сельского поселения

Песчанокопского района» за 2019 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения Песчанокопского района» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Главный специалист Коротя Н.Н (Глава администрации поселения Алейников Ю.И.) | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | 01.2019 | 31.12.2019г | 1415,7 | 1415,7 | 1350,8 | 64,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание, расходы по оплате за электроэнергию уличного освещения | Главный специалист Коротя Н.Н (Глава администрации поселения Алейников Ю.И.) | Содержание в постоянно рабочем состоянии уличного освещения Поливянского сельского поселения, отвечающего требованиям жителей поселения |  |  | 394,6 | 394,6 | 357,7 | 36,9 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Озеленение территории | Главный специалист Коротя Н.Н (Глава администрации поселения Алейников Ю.И.) | Поддержание постоянно (в течении года) порядка на территории поселения, отвечающих требованиям правил благоустройства сельского поселения | 01.2019 | 31.12.2019г | 739,1 | 739,1 | 716,5 | 22,6 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Содержание и организация мест захоронения | Главный специалист Коротя Н.Н (Глава администрации поселения Алейников Ю.И.) | Содержание в порядке мест захоронения | 01.2019 | 31.12.2019 | 38,0 | 38,0 | 37,3 | 0,7 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Главный специалист Коротя Н.Н (Глава администрации поселения Алейников Ю.И.) | Соблюдение санитарных норм, поддержание эстетичного вида территории поселения | 01.2019 | 31.12.2019 | 227,0 | 227,0 | 226,7 | 0,3 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Организация обслуживания газопроводов | Главный специалист Коротя Н.Н (Глава администрации поселения Алейников Ю.И.) | Содержание газопроводов в состоянии отвечающем требованиям | 01.2019 | 31.12.2019 | 13,0 | 13,0 | 12,6 | 0,4 |
|  | Основное мероприятие 1.6. Организация оценки муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, внесение в кадастр недвижимости | Главный специалист Коротя Н.Н (Глава администрации поселения Алейников Ю.И.) | Своевременное оформление документации, отвечающей требованиям законодательства | 01.2019 | 31.12.2019 | 4,0 | 4,0 | - | 4,0 |

# Глава Администрации Поливянского

# сельского поселения                                                          Ю.И.Алейников