АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района  Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07  .2016 г.                       № 87                               с.Поливянка

«Об       утверждении отчета об

исполнении плана реализации

муниципальной программы

Поливянского сельского поселения

Песчанокопского района «Защита

населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах»

за 1  полугодие 2016 года»

В соответствии  с Постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.08.2013 № 88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении  плана реализации  муниципальной  программы  Поливянского  сельского поселения Песчанокопского района   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах»  за 1 полугодие 2016 года (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене Поливянского сельского поселения и размещению на сайте Администрации Поливянского сельского поселения.

- Контроль  за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Поливянского

сельского поселения                                      Н.В.Галыгина

Постановление  вносит :

Нач.сектора Н.В.Галыгина

Приложение

к постановлению Администрации

Рассыпненского  сельского поселения

от 20.07 .2016  № 87

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Поливянского  сельского поселения Песчанокопского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности   людей на водных объектах»   за 1 полугодие 2016  года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Полученный результат | Срок реализации | Объем расходов за 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | федеральный | местный | внебюджетный |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Поливянского сельского поселения | Снижение уровня пожароопасности на территории Поливянского сельского поселения; -Предотвратить природных и бытовых пожаров; |  | 2016 г | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. Организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности 2. Усовершенствование системы оповещения 3. Профилактическая работа с населением о соблюдении требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности; | Администрация Поливянского сельского поселения | Повышение уровня защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров Своевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану; Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий; Повышение уровня противопожарной безопасности населения; Обеспечении снижения экономического ущерба от пожаров Снижение масштабов загрязнения природной среды в результате пожаров. |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Поливянского сельского поселения | Спасение и оказание помощи гражданам при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; Опубликование статей по профилактическим мероприятиям; Приобретение современных образцов средств индивидуальной защиты; увеличение охвата населения поселения оповещаемого региональной системой оповещения с 75,0 до 95,0 процентов. |  | 2016 г | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение бесед по эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 1.2 Усовершенствование системы оповещения | Администрация Поливянского сельского поселения | Обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. |  | 2016 г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3Организация профилактической работы по ГО граждан по месту жительства | Администрация Поливянского сельского поселения | усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, |  | 2016г |  |  |  |  |  |
| 1.4 Организация информирования населения о действиях при угрозе ЧС в местах массового пребывания граждан | Администрация Поливянского сельского поселения | Решение наиболее острых проблем, стоящих перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня защищенности от ЧС поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. |  | 2016г |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Поливянского сельского поселения | Предотвращение происшествий на воде, удалив из опасных мест на льду. Проведение лекций и бесед. Оказание помощи при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. |  | 2016 г | 143,1 | 0 | 0 | 143,1 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Профилактические мероприятия с населением 1.2 Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Администрация Поливянского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение возможных их последствий; повышение уровня безопасности на водных объектах; Улучшение качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, на водных объектах |  | 2016 г | 143,1 |  |  | 143,1 |  |

И.о.Главы Поливянского

сельского поселения			                        Н.В.Галыгина