**ПРОЕКТ**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Песчанокопского района Ростовской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 .2016 г. № с.Поливянка

 Отчеты об исполнении плана реализации муниципальных целевых программ Поливянского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года.

 В соответствии с Постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.08.2013 № 88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района»,

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 2.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 3.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 4.

 5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2016года согласно приложению № 5.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 6.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 7.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению №8.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 9.

10. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Информационное общество» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 10.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Поливянского сельского поселения Ю.И.Алейников

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от .2016 г. №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Социальная поддержка граждан»:

 за 9 месяцев 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | факт [на](#Par1414) 01.10.2016г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1  | Подпрограмма 1. Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан | Администрация Поливянского сельского поселения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2016г. | 31.12.2016 | 54,0 | 40,8 |
| 1.1.1  | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |  |  | 01.01.2016г. | 31.12.2016 | 54,0 | 40,8 |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от 10..2016 г. №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения» 9 месяцев 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | факт [на](#Par1414) 01.10.2016г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства  | Администрация Поливянского сельского поселения | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 667,5 | 212,9 |
| 1.1.1  | Мероприятие: Закупка электрической энергии | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.Повышение качества и надежности ком-мунальных услуг | 01.01.2016г. | 31.12.2016 | 617,5 | 162,9 |
| 1.1.2 | Мероприятие: обслуживание электрических сетей наружного освещения |  | Повышение качества и надежности ком-мунальных услуг | 01.01.2016г. | 31.12.2016 | 50,0 | 50,0 |
| 2 |
| 2.1 |  Мероприятие1.1Расходы по благоустройству территории | Администрация Поливянского сельского поселения | Повышение качества и надёжности коммунальных услуг, развитие коммунальной инфраструктуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1503,9 | 603,4 |
| 2.1.1 | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка | Приведение в каче-ственное состояние элементов благо-устройства населен-ных пунктов. надлежащее содержание территории | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 1503,9 | 603,4 |
| 2.2 | Мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах поселений  | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 54,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов установленных генеральными планами |  | Организация взаимо-действия между предприятиями, ор-ганизациями и учре-ждениями при реше-нии вопросов благо-устройства поселе-ния. | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 54,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятия направленные на обслуживание объектов газоснабжения |  | обслуживание объектов газоснабжения | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 127,0 | 0,0 |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от .10.2016 г. №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

 за 9 месяцев 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | факт [на](#Par1414) 01.10.2016г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1  | Основное мероприятие: «Укрепление общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Поливянского сельского поселения | Снижение уровня правонарушений в поселении;обеспечение безопасности граждан на улицах и в других общественных местах;  | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,5 | 0,0 |
| 1.1.1  | Мероприятие: Проведение круглых столов, беседы с гражданами, приобретение брошюр | профилактика правонарушений и борьба с преступностью в поселении. | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,5 | 0,0 |
| 2 |
| 2.1 | Основное мероприятие: Противодействие терроризму и экстремизму в Поливянском сельском поселении  | Администрация Поливянского сельского поселения | улучшение социальной защищенности общества и технической укрепленности организаций, предприятий и объектов с массовым пребыванием людей в случае возникновения террористической угрозы;  повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе;  совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму, предусматривающее задействование общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении деятельности на данном направлении. | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие: Проведение круглых столов, беседы с гражданами, проведение брошюр |  | Снижение возможности совершения террористических и экстремистских актов на территории Поливянского сельского поселения | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Противодействие коррупции | Администрация Поливянского сельского поселения | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Поливянского сельского поселения; создание в органах местного самоуправления Поливянского сельского поселения комплексной системы противодействия коррупции;  | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие: Проведение круглых столов, беседы с гражданами, проведение брошюр |  | формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции;обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Поливянского сельского поселения. | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |
| 4.1 | Основное мероприятие: Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2020 годы | Администрация Поливянского сельского поселения | работа по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений:уничтожение природной сырьевой базы для изготовления наркотиков на землях муниципального образования;развитие информационно-пропагандистской работы;развитие системы мониторинга распространения наркомании в поселении;совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.  | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,5 | 0,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие 2: уничтожение произрастания дикорастущей конопли |  | создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений. | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от .10.2016 г. №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2016г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [на](#Par1414) 01.10.2016г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1  | Основное мероприятие: Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров | Администрация Поливянского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня безопасности населения от пожаров, повышение уровня оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 2,8 | 0,0 |
| 1.1.1  | Мероприятие: Зарядка огнетушителей | Поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств поселения | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 2,8 | 0,0 |
| 2 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах, | Администрация Поливянского сельского поселения | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 143,2 | 143,1 |
| 2.1.1 | Мероприятие: Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах, | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 143,2 | 143,1 |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от .10.2016 г. №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»:

 за 9 месяцев 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | факт [на](#Par1414) 01.10.2016г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1  | Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Караичевского сельского поселения | Администрация Поливянского сельского поселения | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 2740,5 | 903,3 |
| 1.1.1  | Мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2016 год | 31.12.2016 |  2739,3 |  1677,0 |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от . 10.2016 г. №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Развитие физической культуры и спорта»:

 за 9 месяцев 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | факт [на](#Par1414) 01.10.2016г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1  | Основное мероприятие: Организационные мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта | Администрация Поливянского сельского поселения | Формирование потребности здорового образа жизни у жителей поселения;увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом;воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения поселения;развитие физкультуры и спорта в населенных пунктах входящих в состав поселения.  | 01.01.2016г. | 31.12.2016 | 60,0 | 60,0 |
| 1.1.1  | Организация и проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта |  | комплексное решение проблем физического воспитания и здоровья населения поселения, направленное на физическое и духовное совершенствование;формирование у подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом;формирование у населения устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ здорового образа жизни.  | 01.01.2016г. | 31.12.2016 | 60,0 | 60,0 |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от .10.2016 г. №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2016г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [на](#Par1414) 01.10.2016г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1  | Основное мероприятие: Содержание авто-мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Поливянского сельского поселения | - приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 01.01.2016год | 31.12.2016год | 1539,4 | 888,7 |
| 1.1.1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 100,5 | 0,0 |
| 1.1.2 | Содержание внутрипоселковых дорог (очистка от снега, покос травы на обочинах дорог) |  | приведение в нормативное со-стояние сети ав-томобильных до-рог общего поль-зования местного значения. | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт дороги  |  | приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 24.08.2016 | 30.11.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |
| 2.1 | Основное мероприятие: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных  | Администрация Поливянского сельского поселения | современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие: Оборудование дорог светоотражающими знаками |  | сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;снижение тяжести последствий. | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от .10.2016 г. №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Энергосбережение и развитие энергетики»:

 за 9 месяцев 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | факт [на](#Par1414) 01.07.2016г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1  | Основное мероприятие: Энергосбережение и обеспечение энергетической эффективности Поливянского сельского поселения Песчанокопского района | Администрация Поливянского сельского поселения | Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в Поливянском сельском поселении. | 01.01.2016г. | 31.12.2016 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.1  | Мероприятие: Внедрение современных энергосберегающих ламп Организационные мероприятия по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Поливянского сельского поселения Песчанокопского района |  | -снижение уровня потребления энергетических ресурсов на территории поселения за счет внедрения новых энергосберегающих технологий;-сокращение потерь электрической энергии при ее транспортировке;-снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы | 01.01.2016г. | 31.12.2016 | 3,0 | 3,0 |

 Приложение № 9

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от .10.2016 г. №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поливянском сельском поселении, дополнительное профессиональноеобразование лиц, занятых в системеместного самоуправления»

за 9 месяцев 2016г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [на](#Par1414) 01.10.2016г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1  | Основное мероприятие: Обеспечение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими выборные муниципальные должности, муниципальными служащими | Администрация Поливянского сельского поселения | Получение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими выборные муниципальные должности, муниципальными служащими  | 01.01.2016год | 31.12.2016год | 1,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления  | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 1,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Поливянского сельского поселения |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы |  | В результате реализации данного мероприятия доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва составит не менее 31 процента; | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Внедрение в Администрации Поливянского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих профессиональному развитию муниципальных служащих |  | В результате реализации данного мероприятия доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составит не менее 65 процентов. | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы |  | В результате реализации данного мероприятия доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование составит не менее 71,4 процента; доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве, составит не менее 13 процентов | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций |  | В результате реализации данного мероприятия доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе, составит 100 процентов | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Ведение Реестра полномочий муниципального образования «Поливянское сельское поселение» |  | В результате данного мероприятия доля полномочий, закрепленных за муниципальным образованием «Поливянское сельское поселение» законодательством Российской Федерации и Ростовской области, учтенных в Реестре полномочий муниципального образования «Поливянское сельское поселение», составит 100 процентов | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области | Администрация Поливянского сельского поселения | повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;повышение уровня профессионализма лиц, включенных в резерв управленческих кадров. | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 10,0 | 10,0 |

Приложение № 10

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от .10.2016 г. №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Управление муниципальными финансами»

за 9 месяцев 2016г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [на](#Par1414) 01.10.2016г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1.Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета поселения и снижением недоимки | Администрация Поливянского сельского поселения | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2  | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных нормативными документами Поливянского поселения | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами |  | переход на формиро­вание и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств); доля расходов бюджета поселения , формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. разработка и совершенствование норма-тивной право-вой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Поливянского сельского поселения | подготовка проектов решений Собраний депутатов, нормативных право­вых актов Администрации поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. обеспечение деятельности Администрации Караичевского сельского поселения |  | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: обеспечение проведения единой поли-тики муниципальных заимствований поселения, управления муниципальным долгом поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Поливянского сельского поселения |  Сохранение объема муниципального долга Поливянского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.  | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие2: планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга поселения |  |  Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Поливянского сельского поселения | 01.01.2016 год | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Поливянского сельского поселения Ю.И.Алейников

Приложение № 11

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

 от .10.2016 г. №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Информационное общество»:

 за 9 месяцев 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Поливянского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | факт [на](#Par1414) 01.10.2016г. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
| 1.1  | Основное мероприятие: Приобретение лицензионного программного обеспечения и средств антивирусной защиты | Администрация Поливянского сельского поселения | Увеличение доли рабочих мест, оснащенных лицензионным программным оборудованием и средствами антивирусной защиты. | 01.01.2016г. | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2  | Информационное сопровождение официального сайта Поливянского сельского поселения |  | Улучшение качества работы | 01.01.2016г. | 31.12.2016 | 60,0 | 31,3 |

Глава Администрации

Поливянского сельского поселения Ю.И.Алейников