**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Песчанокопского района Ростовской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.10 .2015 г. № 160 с.Поливянка

Об утверждении отчета об

 исполнении плана реализации

 по муниципальной программе

 Поливянского сельского

 поселения «Обеспечение

доступным и комфортным

 жильем населения

Поливянского сельского

 поселения» по результатам

за 3 квартала 2015 года .

В соответствии с постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 27.08.2013 № 88 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Поливянского сельского поселения», руководствуясь Уставом Поливянского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Поливянского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Поливянского сельского поселения» утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Поливянского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Поливянского сельского поселения» за 3 квартала 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене Поливянского сельского поселения и размещению на сайте Администрации Поливянского сельского поселения.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Поливянского

сельского поселения Ю.И.Алейников

Постановление вносит :

Специалист 1 категории

 вопросам муниципального

 хозяйства Коротя Н.Н

 Приложение

 к постановлению

Администрации Поливянского

 сельского поселения

 от 14 .10.2015 г. № 160

Отчет

об исполнении плана реализации по муниципальной программе Поливянского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Поливянского сельского поселения» за 3 квартала 2015 года .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактич/ дата окон.реализации мероприятия, наступл.контр. события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CAPP%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96161%20%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%201%D0%BF%D0%BE%D0%BB.2014%D0%B3..doc#Par1414#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CAPP%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96161%20%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%201%D0%BF%D0%BE%D0%BB.2014%D0%B3..doc#Par1414#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | *подпрограмма 1* «Стимулирование развития жилищного строительства в Поливянском сельском поселении Песчанокопского района Ростовской области»; |
| 1.1 | Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | специалист, ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Поливянского сельского поселения | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | специалист, ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Поливянского сельского поселения | сформированные территории для жилищного строительства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства,в том числе для создания жилья экономического классапутем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | специалист, ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Поливянского сельского поселения | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Поливянского

сельского поселения Ю.И.Алейников