**ПРОЕКТ**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ПОЛИВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Песчанокопского района Ростовской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 .10 .2015 г. № с.Поливянка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения Песчанокопского района» за 3 квартала 2015 года . |  |

В соответствии с постановлением Администрации Поливянского сельского поселения от 30.08.2013 № 88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поливянского сельского поселения Песчанокопского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения Песчанокопского района» за 3 квартала 2015 года (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Поливянского

сельского поселения Ю.И.Алейников

постановление вносит:специалист 1 категории

по муниципальному хозяйству Коротя Н.Н

Приложение

к постановлению Администрации

Поливянского сельского поселения

от .10 .2015 г №

Отчет об исполнении плана реализации

 муниципальной программы Поливянского сельского поселения Песчанокопского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Поливянского сельского поселения Песчанокопского района» за 3 квартала 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%202014%D0%B3%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%E2%84%96%20%D0%BE%D1%82%2008.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87.%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%202014%D0%B3%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%E2%84%96%20%D0%BE%D1%82%2008.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87.%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Организация освещения улиц |
| 1.1  | Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Поливянского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Коротя Н.Н | Повышено качество наружного освещения. Реализовано в соответствии с заключенными договорами№ 56048 от 31.12.2014г. №56008 от 31.12.2014 г | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 692,0 | 692,0 | 652,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 Благоустройство и озеленение территории поселения |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Поливянского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Коротя Н.Н | Улучшение и поддержка состояния зеленых насаждений.  | 01.0.2015 | 30.09.2015 | 477,2 | 477,2 | 362,3 |
|  | Мероприятия по содержанию мест захоронения Поливянского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Коротя Н.Н | Улучшение и поддержка состояния мест захоронения | 01.0.2015 | 30.09.2015 |  59,0 |  59,0 |  25,2 |
|  | Мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов установленных генеральными планами | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Коротя Н.Н | Улучшение внешнего вида территории поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности..Реализовано в соответствии с заключенными договорами | 01.0.2015 | 30.09.2015 | 100,0 | 49,5 | 49,5 |
| 3 |  |
| 3,1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории Поливянского сельского поселения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Коротя Н.Н | Улучшение внешнего вида территории поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности..Реализовано в соответствии с заключенными договорами  | 01.0.2015 | 30.09.2015 | 235,0 | 235,0 | 179,2 |

Глава Поливянского

сельского поселения Ю.И.Алейников